РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МЕЩЕРЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 27

09.01.2017		           х.Мещеряквоский

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Мещеряковского сельского поселения «Развитие

культуры и туризма» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Мещеряковского сельского поселения от 04.09.2013 г. № 54 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мещеряковского сельского поселения», от 10.10.2013 № 68 «Об утверждении муниципальной программы Мещеряковского сельского поселения «Развитие культуры и туризма».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Мещеряковского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за  2016 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Мещеряковского

сельского поселения                                                                   А.И. Горбачёв

Приложение №1

к постановлению Администрации

Мещеряковского сельского поселения

09.01.2017 №27

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры и туризма» отчетный период 2016 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» | Сетракова Л.В. | Количество посетителей 603 чел | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 278,6 | 278,6 |
|  |  |  | Количество выданных экземпляров 16973 шт |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество справок 274 шт |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество посетителей на массовых мероприятиях 3685 чел |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Яшкина Н.А. | Количество КДМ-1175 шт | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2330,4 | 2330,4 |
|  |  |  | Количество посетителей 194723 чел. |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество КДМ для детей -323 шт |  |  |  |  |
|  | Расходы на капитальный ремонт памятников |  | Количество отремантированных памятников-1 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 960,6 | 960,6 |