# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

**ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН**

# АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЩЕРЯКОВСКОГО

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**04.02.2019 №8 х. Мещеряковский**

Об утверждении Плана реализации муниципальной

программы Мещеряковского сельского поселения

«Развитие благоустройства Мещеряковского сельского

поселения» на 2019 год

 В соответствии с постановлениями Администрации Мещеряковского сельского поселения от 20.09.2018г №110 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Администрации Мещеряковского сельского поселения», от 28.12.2018 №165 «Об утверждении муниципальной программы Мещеряковского сельского поселения «Развитие благоустройства Мещеряковского сельского поселения»»

1. Утвердить План реализации муниципальной программы Мещеряковского сельского поселения «Развитие благоустройства Мещеряковского сельского поселения» на 2019 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации Мещеряковского

сельского поселения Л.А. Сытина

Приложение

 к распоряжению Администрации

 Мещеряковского сельского поселения

от 04.02.2019 №8

ПЛАН

реализации муниципальной программы Мещеряковского сельского поселения «Развитие благоустройства Мещеряковского сельского поселения» на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  (дата) | Объем расходов [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5Cuser%5CDownloads%5C_3264kazankaplan_realizacii_yenergiya_kazanskaya.doc#Par1127) (тыс. руб.) |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Благоустройство» |  |  | - | 895,5 | - | - | 895,5 | - |
| 1.1. | ОМ: Уличное освещение в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы Мещеряковского сельского поселения «Развитие благоустройства Мещеряковского сельского поселения» | Артёмова А.В. | Надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и уличного освещения в поселении | январь-декабрь | 480,5 | - | - | 480,5 | - |
| 1.2. | ОМ: Озеленение в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы Мещеряковского сельского поселения «Развитие благоустройства Мещеряковского сельского поселения» | Артёмова А.В. | Надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и озеленения | январь-декабрь | 15,0 | - | - | 15,0 | - |
| 1.3.  | ОМ: Содержание мест захоронения (кладбищ) в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы Мещеряковского сельского поселения «Развитие благоустройства Мещеряковского сельского поселения» | Артёмова А.В. | Надлежащее содержание кладбищ | январь-декабрь | 50,0 | - | - | 50,0 | - |
| 1.4. | ОМ: Прочие расходы по благоустройству в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы Мещеряковского сельского поселения «Развитие благоустройства Мещеряковского сельского поселения» | Артёмова А.В. | Надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и озеленения | январь-декабрь | 350,0 | - | - | 350,0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе  |  |  | - | 895,5 | - | - | 895,5 | - |