Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры и туризма»     отчетный период за  9 месяцев 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» | Сетракова Л.В. | Количество посетителей 451 чел | 01.09..2014 | 31.12.2014 | 191,2 | 191,2 | 35,00 |
|  |  |  | Количество выданных экземпляров 14637 шт |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество справок 147 шт |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество посетителей на массовых мероприятиях 843 чел |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Удовкина М.В. | Количество КДМ-878 шт | 01.09.2014 | 31.12.2014 | 1429,1 | 1429,1 | 372,10 |
|  |  |  | Количество посетителей 152310чел. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество КДМ для детей -239 шт |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество посетителей детей-15419чел |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество КДФ -56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество участников КДФ -752чел |  |  |  |  |  |
|  |  | ЯшкинаН.А. | Выплата премии работнику культуры по распоряжению Правительства Ростовской области | 22.07.2014 | 31.12.2014 | 50,0 | 50,0 | - |
|  | Контрольное событие программы (постановление от 28.07.14 №55 «Об утверждении отчетов о результатах мониторинга и контроля исполнения муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам муниципальными бюджетными учреждениями за I полугодие 2014 года», постановление от 29.12.2014 №110 «Об утверждении отчетов о результатах мониторинга и контроля исполнения муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам муниципальными бюджетными учреждениями за 2014год) | Администрация Мещеряковского сельского поселения | Проверка исполнения основных мероприятий отчетного периода | X | 31.12.2014 | X | X | X |
|  |  |  |  | 01.09.2014 | 31.12.2014 | 1670,3 | 1670,3 | 407,10 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.