РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МЕЩЕРЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕЩЕРЯКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2015                                              №  7                              х.Мещеряковский

Об утверждении отчета за 2014 год

о реализации муниципальной программы

Мещеряковского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

В соответствии с постановлением Администрации Мещеряковского сельского поселения от 04.09.2013 № 54 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мещеряковского сельского поселения», постановлением Администрации Мещеряковского сельского поселения от 04.09.2013 № 55 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мещеряковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2014 год о реализации муниципальной программы

Мещеряковского сельского поселения «Развитие культуры и туризма», согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации Мещеряковского сельского поселения.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Мещеряковского

сельского поселения	                                                    А.И.Горбачев

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Мещеряковского сельского  поселения

от 20.01.2015 № 7

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Мещеряковского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» по результатам за 2014 год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы в 2014 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 1587,3 тыс. рублей. Фактически средства освоены в сумме 2397,1 тыс.рублей (95%)

В рамках реализации Программы было проведено 2 основных  мероприятия:

- развитие библиотечного дела

- развитие культурно-досуговой деятельности

Которые обеспечили   сохранение культурного и исторического наследия Мещеряковского сельского поселения; обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения, библиотечное обслуживание населения  Мещеряковского сельского поселения а  также проведены следующие мероприятия, не требующие финансирования:

-  по патриотическому воспитанию

-   по профилактике асоциальных явлений и формирование здорового

образа   жизни среди детей и молодёжи;

-  организации летнего досуга детей;

-   организация работы с семьёй

- организация работы с пожилыми людьми

- профилактика безнадзорности, правонарушений и преступности.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблице 1.

II. Меры по реализации Программы.

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

1. Постановлению Администрации  Мещеряковского сельского поселения от 10.01.2014 № 11 «О внесении изменений в постановление Администрации Мещеряковского сельского поселения от 10.10.2013 № 68 «Об утверждении  муниципальной программы Мещеряковского сельского  поселения «Развитие культуры и туризма».

2. Постановлению Администрации  Мещеряковского сельского поселения от 24.01.2014 № 15 «О внесении изменений в постановление Администрации Мещеряковского сельского поселения от 10.10.2013 № 68 «Об утверждении  муниципальной программы Мещеряковского сельского  поселения «Развитие культуры и туризма».

3. Постановлению Администрации  Мещеряковского сельского поселения от 09.07.2014 № 50 «О внесении изменений в постановление Администрации Мещеряковского сельского поселения от 10.10.2013 № 68 «Об утверждении  муниципальной программы Мещеряковского сельского  поселения «Развитие культуры и туризма».

4. Постановлению Администрации  Мещеряковского сельского поселения от 20.11.2014 № 82 «О внесении изменений в постановление Администрации Мещеряковского сельского поселения от 10.10.2013 № 68 «Об утверждении  муниципальной программы Мещеряковского сельского  поселения «Развитие культуры и туризма».

5. Постановлению Администрации  Мещеряковского сельского поселения от 29.12.2014 № 102 «О внесении изменений в постановление Администрации Мещеряковского сельского поселения от 10.10.2013 № 68 «Об утверждении  муниципальной программы Мещеряковского сельского  поселения «Развитие культуры и туризма».

Причинами вносимых изменений явились изменение содержания, структуры и финансирования Программы.

III. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

В 2014 году в рамках реализации мероприятий Программы,  выполнены мероприятия, направленные на сохранение культурных и нравственных ценностей, укрепление духовного единства общества, обеспечения свободы творчества, права граждан на участие в культурной жизни, система выявления и поддержки одаренных детей и молодежи.

Реализация основных мероприятий программы позволила:

- Сформировать единое культурное  пространство Мещеряковского сельского поселения

способствовать созданию возможностей получения жителями поселения доступа к культурным ценностям, организация выступлений концертных коллективов, проведение, конкурсов, праздников, культурно – досуговых мероприятий

-. Сохранить  лучшие традиции самодеятельного творчества.

- Создать  условия для обеспечения развития системы подготовки

творческих кадров.

- обеспечить  свободу творчества, прав граждан на участие в культурной жизни, система выявления и поддержки одаренных детей и молодежи

-     увеличить количество посещений библиотек;

-   увеличить количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры поселения

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы  представлены в таблице 2.

IV. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На реализацию мероприятий Программы в 2014 году предусматривалось 2571,4 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета 278,9 тыс.рублей, федерального бюджета 50,0 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета 2242,5 тыс.рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2014 году составили в целом по Программе 2447,1 тыс. рублей . в том числе за счет областного бюджета 278,9 тыс.рублей, федерального бюджета 50,0 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета 2118,2 тыс.рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Общий объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 3.

V. Сведения о соответствии результатов

фактическим затратам на реализацию Программы

Благодаря принятию Программы качество оказанных муниципальных услуг  отвечает потребностям населения Мещеряковского сельского поселения. Таким образом, затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2014 году результатам.

VI. Результаты оценки эффективности реализации Программы

Анализ реализации Программы в 2014 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

- Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Мещеряковского сельского  поселения

« Развитие культуры и туризма » за 2014 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Подпрограмма «Развитие Культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Развитие библиотечного дела» |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | организация информационно – библиотечного обслуживания всех возрастных категорий населения Мещеряковского сельского поселения. | Библиотечное обслуживания населения посредством использования единого книжного фонда библиотеки, консультирование по вопросам, касающимся деятельности библиотеки и качественному библиотечному обслуживанию населения |  |  |
| 1.1 | Количество пользователей библиотеки |  |  |  |  |  | 900 | 934 |  |  |
| 1.2 | Количество посетителей массовых мероприятий в стенах библиотеки |  |  |  |  |  | 2800 | 3654 |  |  |
| 1.3 | Количество выданных документов в (МБУК) |  |  |  |  |  | 18000 | 19455 |  |  |
| 1.4 | Количество посещений в МБУК |  |  |  |  |  | 14000 | 14499 |  |  |
| 1.5 | Количество культурно-досуговых мероприятий |  |  |  |  |  | 105 | 137 |  |  |
| 2. | «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Работа по обеспечению различных социальных и возрастных групп населения услугами организаций культуры, работа КДФ | Приобщение населения к ценностям культуры, развития творческого потенциала населения, привлечение населения к активному участию во всех формах организации культурной жизни поселения, развитие самодеятельного художественного творчества |  |  |
| 2.1 | Количество культурно-досуговых мероприятий |  |  |  |  |  | 1210 | 1175 |  |  |
| 2.2 | Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) |  |  |  |  |  | 819 | 752 |  |  |
|  | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий |  |  |  |  |  | 187500 | 203079 |  |  |

- Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Мещеряковского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа Мещеряковского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объектов учреждений культуры муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов учреждений культуры муниципальной собственности | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Общее количество посещений библиотек на 1000 человек населения | человек | 8 | 9 | 9 |  |
| Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество культурно-досуговых мероприятий СДК | шт | 1216 | 1210 | 1175 |  |
| 2. | Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) СДК | чел | 819 | 819 | 752 |  |
|  | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий СДК | чел | 188686 | 187500 | 203079 |  |
|  | Количество пользователей библиотеки | чел | 963 | 500 | 594 |  |
|  | Количество посетителей массовых мероприятий в стенах библиотеки | чел | 1230 | 960 | 1254 |  |
|  | Количество выданных документов в библиотеке | шт | 22121 | 15000 | 18019 |  |
|  | Количество посещений в библиотеке | чел | 10861 | 5000 | 9444 |  |
|  | Количество культурно-досуговых мероприятий библиотеки | шт | 108 | 100 | 116 |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании бюджета сельского поселения, областного бюджета, федерального  и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Мещеряковского сельского  поселения « Развитие культуры»    за  2014 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программа «Развитие культуры и туризма» | всего | 2571,4 | 2397,1 |
|  | бюджет сельского поселения | 2242,5 | 2118,2 |
|  | областной бюджет | 278,9 | 278,9 |
|  | федеральный бюджет | 50,0 | 50,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 1.Подпрограмма «Развитие культуры» | всего | 2571,4 | 2397,1 |
|  | бюджет сельского поселения | 2242,5 | 2118,2 |
|  | областной бюджет | 278,9 | 278,9 |
|  | федеральный бюджет | 50,0 | 50,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.Развитие библиотечного дела | всего | 273,1 | 260,1 |
|  | бюджет сельского поселения | 262,4 | 249,4 |
|  | областной бюджет | 10,7 | 10,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.Развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 2298,3 | 2137,00 |
|  | бюджет сельского поселения | 1980,1 | 1868,8 |
|  | областной бюджет | 268,2 | 268,2 |
|  | федеральный бюджет | 50,0 | 50,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |